## Sheet1
ID	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
1	Como administrador necesito crear roles con la finalidad de administrar mejor los usuarios del sistema.	crear roles	Vacio	5/10	24/02/18-3/03/18	10/10
2	Como administrador necesito borrar roles para los usuarios que ya no cumplen un rol en específico con la finalidad de actualización de los roles.	borrar roles	Vacio	3/10	24/02/18-3/03/18	7/10
3	Como administrador necesito crear las cuentas de los usuarios del sistema con la finalidad de gestionar sus datos.	registrar cuentas	Vacio	5/10	03/03/18-10/03/18	10/10
4	Como administrador necesito borrar la cuenta de los usuarios que ya no acceden al sistema con la finalidad de mejor administración de ellos.	borrar cuenta	Vacio	3/10	03/03/18-10/03/18	7/10
5	Como administrador necesito asignar roles y permisos a los usuarios con la finalidad de identificar mejor a estos.	asignar rol y permisos	Vacio	0/10	03/03/18-10/03/18	10/10
6	Como administrador necesito borrar roles y permisos a los usuarios con la finalidad de actualización de las cuentas de usuarios del sistema.	borrar rol y permisos	Vacio	0/10	03/03/18-10/03/18	7/10
7	Como usuario necesito poder loguearme con la finalidad de acceder a la aplicación.	login	Vacio	7/10	07/05/18-12/05/18	3/10
8	Como usuario necesito poder salir de la sesión con la finalidad de salir de la aplicación para la protección de la cuenta.	logout	Vacio	7/10	07/05/18-12/05/18	3/10
9	Como usuario necesito poder registrar mis datos personales con la finalidad de identificarme en el sistema.	registro de datos	Vacio	9/10	07/05/18-12/05/18	7/10
10	Como Scrum master necesito crear un grupo de trabajo con la finalidad de definir mis integrantes de equipo.	crear grupo de trabajo	Vacio	10/10	12/03/18-19/03/18	10/10
11	Como Scrum master necesito borrar mi grupo de trabajo con la finalidad de crear uno desde cero.	borrar grupo de trabajo	Vacio	6/10	12/04/18-19/04/18	8/10
12	Como Scrum master necesito poder agregar miembros con la finalidad de definir mi grupo de trabajo.	agregar miembro	Vacio	7/10	12/04/18-19/04/18	8/10
13	Como Scrum master necesito poder borrar miembros con la finalidad de actualizar mi grupo de trabajo.	borrar miembro	Vacio	4/10	12/04/18-19/04/18	8/10
14	Como Scrum master necesito poder definir el proyecto a realizar con la finalidad de comenzar.	definir proyecto	Vacio	8/10	15/03/18-20/03/18	10/10
15	Como Scrum master necesito poder borrar el proyecto con la finalidad de finalizar/cancelar el actual y comenzar con otro.	borrar proyecto	Vacio	4/10	15/03/18-20/03/18	5/10
16	Como Scrum master necesito listar los clientes con la finalidad de saber a quién va dirigido el proyecto.	lidtado de clientes	Vacio	5/10	11/06/18-13/06/18	3/10
17	Como scrum master necesito definir sprints con la finalidad de definir el intervalo de tiempo de las actividades a realizar.	asignar sprint	Vacio	9/10	14/05/18-28/05/18	9/10
18	Como scrum master necesito borrar sprints con la finalidad de actualizar las actividades.	borrar sprint	Vacio	3/10	14/05/18-28/05/18	3/10
19	Como Scrum master necesito crear los US de cada sprint con la finalidad de ver las actividades a realizar.	crear US	Vacio	5/10	28/05/18-11/06/18	9/10
20	Como Scrum master necesito asignar los sprints a cada US con la finalidad de guardar y comenzar con las actividades.	asignar sprints a US	Vacio	8/10	28/05/18-11/06/18	9/10
21	Como Scrum master necesito crear los flujos de Kanban por cada US con la finalidad de saber su estado.	crear flujos Kanban	Vacio	10/10	28/05/18-11/06/18	10/10