## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Jacqueline Gill, Pablo Aguilar, Porfirio Pérez y Oscar Vega
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como administrador necesito crear roles con la finalidad de administrar mejor los usuarios del sistema. | crear roles | Vacio | 5/10 | 24/02/18-28/02/18 | 10/10
2 | Como administrador necesito modificar roles para los usuarios con la finalidad de actualizacion de roles | modificar roles | Vacio | 7/10 | 01/03/18-05/03/18 | 7/10
3 | Como administrador necesito borrar roles para los usuarios que ya no cumplen un rol en específico con la finalidad de borrar los que ya no se utilizan. | borrar roles | Vacio | 3/10 | 06/03/18-11/03/18 | 7/10
4 | Como administrador necesito crear las cuentas de los usuarios del sistema con la finalidad de gestionar sus datos. | registrar cuentas | Vacio | 5/10 | 24/02/18-28/02/18 | 10/10
5 | Como administrador necesito modificar la cuenta de los usuarios con la finalidad de actualización de estos | modificar cuenta | Vacio | 7/10 | 01/03/18-05/03/18 | 7/10
6 | Como administrador necesito borrar la cuenta de los usuarios que ya no acceden al sistema con la finalidad de mejor administración de ellos. | borrar cuenta | Vacio | 3/10 | 06/03/18-11/03/18 | 7/10
7 | Como administrador necesito asignar roles y permisos a los usuarios con la finalidad de identificar mejor a estos. | asignar rol y permisos | Vacio | 9/10 | 12/03/18-14/03/18 | 10/10
8 | Como administrador necesito borrar roles y permisos a los usuarios con la finalidad de actualización de las cuentas de usuarios del sistema. | borrar rol y permisos | Vacio | 9/10 | 12/03/18-14/03/18 | 7/10
9 | Como usuario necesito poder loguearme con la finalidad de acceder a la aplicación. | login | Vacio | 7/10 | 15/03/18-18/03/18 | 3/10
10 | Como usuario necesito poder salir de la sesión con la finalidad de salir de la aplicación para la protección de la cuenta. | logout | Vacio | 7/10 | 15/03/18-18/03/18 | 3/10
11 | Como Scrum master necesito crear un grupo de trabajo con la finalidad de definir mis integrantes de equipo. | crear grupo de trabajo | Vacio | 10/10 | 19/03/18-21/03/18 | 10/10
12 | Como Scrum master necesito modificar un grupo de trabajo con la finalidad de cambiar datos | modificar grupo de trabajo | Vacio | 7/10 | 22/03/18-25/03/18 | 7/10 | los datos a modificar sería el nombre del grupo
13 | Como Scrum master necesito borrar mi grupo de trabajo con la finalidad de crear uno desde cero. | borrar grupo de trabajo | Vacio | 6/10 | 26/03/18-28/03/18 | 8/10
14 | Como Scrum master necesito poder agregar usuarios con la finalidad de definir mi grupo de trabajo. | agregar usuario a grupo de trabajo | Vacio | 7/10 | 29/03/18-01/04/18 | 8/10
15 | Como Scrum master necesito poder borrar usuarios con la finalidad de actualizar mi grupo de trabajo. | borrar usuario del grupo de trabajo | Vacio | 4/10 | 02/04/18-04/04/18 | 8/10
16 | Como Scrum master necesito poder definir el proyecto a realizar con la finalidad de comenzar. | definir proyecto | Vacio | 8/10 | 05/04/18-08/04/18 | 10/10
17 | Como Scrum master necesito poder borrar el proyecto con la finalidad de finalizar/cancelar el actual y comenzar con otro. | borrar proyecto | Vacio | 4/10 | 09/04/18-12/04/18 | 5/10
18 | Como usuario necesito listar los usuarios con la finalidad de saber quienes son los usuarios dentro del sistema. | listado de usuarios | Vacio | 5/10 | 13/04/18-17/04/18 | 3/10
19 | Como scrum master necesito definir sprints con la finalidad de definir el intervalo de tiempo de las actividades a realizar. | asignar sprint | Vacio | 9/10 | 18/04/18-21/04/18 | 9/10 | Se crea y asigna el sprint.
20 | Como scrum master necesito borrar sprints con la finalidad de actualizar las actividades. | borrar sprint | Vacio | 3/10 | 22/04/18-25/04/18 | 3/10
21 | Como Scrum master necesito crear los US de cada sprint con la finalidad de ver las actividades a realizar. | crear US | Vacio | 5/10 | 26/04/18-02/05/18 | 9/10
22 | Como Scrum master necesito asignar los sprints a cada US con la finalidad de guardar y comenzar con las actividades. | asignar sprints a US | Vacio | 8/10 | 03/04/18-06/05/18 | 9/10
23 | Como Scrum master necesito crear los flujos de Kanban por cada US con la finalidad de saber su estado. | crear flujos Kanban | Vacio | 10/10 | 07/05/18-11/05/18 | 10/10
24 | Como usuario necesito recibir notificaciones con la finalidad de saber la fecha de cercanía de finalización de un US. | recibir notificaciones | Vacio | 10/10 | 12/05/18-20/05/18 | 7/10

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.